FDE Workstation 里程碑一开发计划

里程碑周期: 3周（MVP验证期）

目标: 以公司内部运维CI/CD提效需求为实践抓手，交付FDE Workstation MVP + 运维提效Agent，验证"平台+FDE"模式的可行性

一、里程碑目标（Milestone Goals）

1.1 业务目标

| 目标编号 | 目标描述 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| MG-1 | 解决运维CI/CD流程中"人工复制镜像+更新YAML"的重复性劳动 | 镜像更新环节从人工5-10分钟/次降至自动0秒，错误率从人工偶发降至0 |
| MG-2 | 缩短ArgoCD部署后问题的排查和修复周期 | 问题定位时间从平均2小时（等待多轮交互）降至自动诊断5分钟内出根因报告 |
| MG-3 | 减少开发和运维之间的多轮低效交互 | 单次部署迭代中，开发-运维人工交互次数从5-10轮降至0-1轮 |
| MG-4 | 验证FDE Workstation作为"交付操作系统"的可行性 | 内部FDE使用Workstation完成项目交付，项目周期从4周压缩至2周内 |

1.2 产品目标

| 目标编号 | 目标描述 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| PG-1 | 完成FDE Workstation Layer 1-3的核心MVP模块开发 | 3个Layer，共6个模块可用 |
| PG-2 | 完成Layer 4的"CI/CD运维模板"首个行业模板 | 覆盖Tekton+ArgoCD+GitLab集成场景 |
| PG-3 | 完成Layer 5的"评估驱动引擎"基础版 | 支持3个核心指标（部署耗时、人工操作数、问题定位时间）的自动化评估 |
| PG-4 | 交付"运维提效Agent Trio"（三Agent协作系统） | 3个Agent可独立运行，也可协同工作 |

二、运维场景深度分析

2.1 现状流程图（As-Is）

开发者推送代码 → GitLab → Tekton自动构建镜像 → [人工卡点1] →

运维同学手动复制镜像名 → 打开CI/CD配置仓库 → 修改YAML中的镜像标签 →

提交PR/MR → ArgoCD检测到配置变更 → 自动同步部署 →

[人工卡点2] 部署失败/异常 → 开发在群里@运维 → 运维查看ArgoCD日志 →

看不懂/需要开发协助 → 开发查看代码 → 本地修复验证提交代码 → 重新推送 →

回到起点，循环3-5轮 → 最终上线

总耗时: 简单更新30分钟-2小时，复杂问题半天到3天

人工交互: 5-10轮（开发↔运维）

出错点: 镜像名复制错误、YAML格式错误、资源竞态错误、服务依赖错误、分支配置错误、漏更新关联服务

2.2 痛点优先级矩阵

| 痛点 | 发生频率 | 影响程度 | 当前解法 | 理想状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工复制镜像+更新YAML | 每次构建 | 高 | 运维手动操作 | 构建完成自动触发YAML更新 |
| 部署后问题多轮交互 | 30-50%部署 | 极高 | 群里@人、口头描述 | Agent自动诊断、自动推送根因报告到责任人 |
| 配置仓库管理混乱 | 偶发 | 中 | 人工检查 | 自动校验配置一致性 |
| 多服务关联更新遗漏 | 偶发 | 高 | 靠记忆 | 自动识别依赖关系、批量更新 |
| 回滚操作慢 | 紧急时 | 高 | 手动改YAML回退镜像 | 一键回滚、自动通知 |

2.3 用户角色（内部客户）

| 角色 | 人数 | 核心诉求 | 当前痛点 | 对Agent的态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发同学 | ~20人 | 代码推送后快速上线，不想管部署 | 推送后不知道状态，出问题找不到运维 | 积极（想减少等待） |
| 运维同学 | 1人 | 减少重复性操作，聚焦高价值工作 | 每天被@几十次，80%时间花在复制粘贴和传话上 | 谨慎 |
| FDE负责人 | 1人 | 用Agent交付提效方案，验证Workstation | 需要同时做Agent开发和Workstation平台开发 | 推动者 |

三、解决方案设计：运维提效Agent Trio

3.1 三Agent架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  运维提效Agent Trio                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                             │

│  ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐              │

│  │  Pipeline Agent  │───→│  Diagnosis Agent │              │

│  │  (管道代理)       │    │  (诊断代理)       │              │

│  │                  │    │                  │              │

│  │ • 监听Tekton事件  │    │ • 监听ArgoCD状态  │              │

│  │ • 自动更新YAML   │    │ • 收集K8s事件     │              │

│  │ • 触发ArgoCD同步 │    │ • 日志聚合分析    │              │

│  │ • 通知相关人员   │    │ • 根因定位        │              │

│  └──────────────────┘    │ • 修复建议生成    │              │

│           │              └──────────────────┘              │

│           │                      │                         │

│           └──────────────────────┘                         │

│                      │                                      │

│                      ↓                                      │

│           ┌──────────────────┐                            │

│           │  Collaboration   │                            │

│           │  Agent (协作代理) │                            │

│           │                  │                            │

│           │ • 汇总问题状态   │                            │

│           │ • 自动分配责任人 │                            │

│           │ • 推送通知到IM   │                            │

│           │ • 追踪修复进度   │                            │

│           │ • 生成日报/周报  │                            │

│           └──────────────────┘                            │

│                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 Agent 1: Pipeline Agent（管道代理）

职责：打通Tekton → GitLab配置仓库 → ArgoCD的自动化链路

工作流：

1. 监听Tekton PipelineRun完成事件（通过Tekton EventListener或轮询）

2. 提取新构建的镜像名称和Tag（如: registry.company.com/app:v1.2.3-abc123）

3. 自动克隆/更新CI/CD专属GitLab配置仓库

4. 根据规则定位需要更新的YAML文件（支持Kustomize/Helm/纯YAML）

5. 自动修改镜像标签，生成Git Commit（含构建信息、提交者、变更摘要）

6. 自动Push到配置仓库（直接提交或创建MR，根据策略）

7. 可选：自动触发ArgoCD Application同步（通过ArgoCD API）

8. 通知：向飞书推送"构建→部署"链路完成通知

关键能力：

- 多镜像识别：一次构建产出多个镜像（前端+后端+Sidecar），自动识别并更新对应YAML

- 配置策略灵活：支持直接提交（dev环境）或创建MR（prod环境）

- 安全校验：更新前校验镜像是否存在于仓库、YAML语法是否正确

- 回滚能力：保留历史版本，支持一键回滚到上一个稳定镜像

3.3 Agent 2: Diagnosis Agent（诊断代理）

职责：ArgoCD部署后自动监控、自动诊断、自动报告

工作流：

1. 监听ArgoCD Application状态变化（同步中→同步失败/健康/降级）

2. 当状态为非"Healthy"时，自动进入诊断模式：

a. 收集ArgoCD同步日志和错误信息

b. 查询K8s Events（kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp'）

c. 获取Pod状态和日志（最近失败的Pod）

d. 检查资源限制（CPU/Memory/磁盘/网络）

e. 检查ConfigMap/Secret是否正确挂载

3. 根因分析（基于规则引擎+LLM）：

- 规则引擎：匹配常见错误模式（ImagePullBackOff → 镜像不存在；CrashLoopBackOff → 启动失败）

- LLM增强：对复杂日志进行语义分析，生成人类可读的错误描述

4. 生成诊断报告：

- 问题摘要（一句话）

- 根因分析（技术细节）

- 修复建议（步骤化）

- 责任人推荐（根据代码提交记录和模块归属）

5. 推送：通过IM推送给相关开发和运维同学

关键能力：

- 分级诊断：区分"配置问题"（改YAML即可）vs "代码问题"（需开发修复）vs "环境问题"（需运维处理）

- 关联分析：识别是否是某次代码提交引入的问题（通过Git Blame关联）

- 知识库积累：每次诊断结果沉淀到内部知识库，越用越准

3.4 Agent 3: Collaboration Agent（协作代理）

职责：替代"群里@人"的低效协作模式，成为开发和运维之间的智能调度中枢

工作流：

1. 接收Pipeline Agent和Diagnosis Agent的事件

2. 智能路由：

- "构建成功+自动部署成功" → 通知开发同学"已上线，无需操作"

- "部署失败+根因=代码问题" → 创建工单/通知分配给对应开发

- "部署失败+根因=配置问题" → 通知运维同学，附带修复命令

- "部署失败+根因=未知" → 同时通知开发和运维，附带诊断日志链接

3. 进度追踪：

- 自动追踪问题修复状态（监听GitLab新提交、Tekton新构建、ArgoCD新同步）

- 如果30分钟无响应，自动升级通知（@主管）

4. 日报生成：

- 每日自动汇总：构建次数、部署次数、失败次数、平均修复时间

- 识别高频问题，推荐优化项

关键能力：

- IM集成：深度集成飞书，支持卡片消息、按钮交互（"确认已修复"、"需要协助"）

- 工单自动创建：对接Jira/Tapd/飞书项目，自动创建、分配、关闭工单

- 上下文保持：同一个部署问题，所有相关信息（日志、诊断、讨论）在一个线程中聚合

四、FDE Workstation MVP模块清单

4.1 模块选择逻辑

第一个里程碑不追求"五层十二域全齐"，而是以交付"运维提效Agent Trio"为目标，反推需要哪些Workstation模块支撑FDE完成交付。

4.2 MVP模块清单（6个模块）

| 层级 | 模块名称 | 开发优先级 | 在运维场景中的作用 | 裁剪说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 | 现场作战背包 | P0 | 日志速析器：分析ArgoCD/K8s日志；API契约生成器：对接GitLab/Tekton/ArgoCD API | 保留核心工具，其他工具（演示录制器、日报生成器）延后 |
| Layer 1 | 合规检测雷达 | P1 | 扫描内部GitLab/ArgoCD/K8s环境的权限、网络、API可用性 | 简化版：仅检测关键API连通性和权限 |
| Layer 2 | 异步访谈Agent | P1 | 访谈开发和运维同学，收集CI/CD痛点，生成痛点报告 | 简化版：用问卷+结构化访谈代替多轮AI对话 |
| Layer 2 | 利益相关者图谱 | P2 | 追踪运维和开发对Agent的态度变化（运维可能担心被替代） | 内部场景阻力较小，P2开发 |
| Layer 3 | 需求翻译器 | P0 | 将"运维提效"转化为具体技术需求：自动更新YAML、自动诊断、IM通知 | 核心模块，必须开发 |
| Layer 3 | 场景挖掘Agent | P1 | 识别CI/CD流程中的高痛点环节，推荐Agent覆盖优先级 | 简化版：基于预置的CI/CD场景库 |
| Layer 4 | 行业模板市场 | P0 | 提供"Tekton+ArgoCD+GitLab"集成模板，FDE可快速配置 | 首个行业模板，必须开发 |
| Layer 4 | 数据治理工坊 | P2 | 管理CI/CD配置仓库的YAML一致性、版本管理 | 简化版：基础YAML校验和版本追踪 |
| Layer 4 | 私有化部署盒 | P1 | 内部部署Agent Trio（Edge Box Mini用于内部演示） | 内部环境用软件部署即可，硬件延后 |
| Layer 5 | 评估驱动引擎 | P0 | 评估Agent效果：部署耗时、人工操作数、问题定位时间 | 核心模块，必须开发 |
| Layer 5 | 客户共创看板 | P1 | 运维和开发共同评估Agent效果，提交反馈 | 简化版：用飞书问卷+看板 |

4.3 最终MVP范围（6个模块）

P0（必须开发，阻塞交付）：

- Layer 1 - 现场作战背包（日志速析器 + API契约生成器）

- Layer 3 - 需求翻译器

- Layer 4 - 行业模板市场（CI/CD运维模板）

- Layer 5 - 评估驱动引擎

P1（重要，可在里程碑内完成）：

- Layer 1 - 合规检测雷达（简化版）

- Layer 2 - 异步访谈Agent（简化版）

P2（延后到里程碑二）：

- 利益相关者图谱、场景挖掘Agent、数据治理工坊、私有化部署盒、客户共创看板

五、开发计划（3周排期）

5.1 项目结构

FDE-Workstation-M1/

├── workstation/                    # FDE Workstation平台MVP

│   ├── layer1_field_toolkit/       # 现场工具层

│   │   ├── field_pack/             # 现场作战背包

│   │   │   ├── log_analyzer/       # 日志速析器

│   │   │   └── api_generator/      # API契约生成器

│   │   └── compliance_radar/       # 合规检测雷达（简化）

│   ├── layer2_customer_intel/      # 客户洞察层

│   │   └── async_interview/        # 异步访谈Agent（简化）

│   ├── layer3_req_translation/     # 需求转化层

│   │   └── req_translator/         # 需求翻译器

│   ├── layer4_prototype_factory/   # 原型工厂层

│   │   └── template_hub/           # 行业模板市场

│   │       └── templates/

│   │           └── cicd_ops/       # CI/CD运维模板

│   └── layer5_delivery_validation/ # 交付验证层

│       └── edd_engine/             # 评估驱动引擎

├── agents/                         # 运维提效Agent Trio

│   ├── pipeline_agent/             # 管道代理

│   ├── diagnosis_agent/            # 诊断代理

│   └── collaboration_agent/        # 协作代理

├── shared/                         # 共享基础设施

│   ├── event_bus/                  # 事件总线（Agent间通信）

│   ├── knowledge_base/             # 知识库（诊断经验沉淀）

│   └── im_connector/               # IM连接器（飞书）

└── docs/                           # 交付文档

5.2 详细排期（WBS）

Week 1 : 需求确认 + 基础设施搭建

| 任务编号 | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-T1 | 运维同学深度访谈（异步访谈Agent简化版） | FDE | 《运维痛点访谈报告》 | 覆盖3个角色，提取Top 5痛点 |
| W1-T2 | 需求翻译器开发：将访谈结果转化为Agent技术需求 | 产品+研发 | 《Agent技术需求文档》 | 明确Pipeline/Diagnosis/Collaboration三个Agent的Scope |
| W1-T3 | 共享基础设施搭建：事件总线 + IM连接器 | 后端 | 可运行的事件总线 + IM测试通道 | 支持Tekton/ArgoCD/GitLab事件订阅和飞书消息推送 |
| W1-T4 | 合规检测雷达（简化版）：扫描内部环境API可用性 | 后端 | 环境检测报告 | GitLab/Tekton/ArgoCD/K8s API全部连通 |
| W1-T5 | Pipeline Agent核心开发：Tekton事件监听 | 后端 | Pipeline Agent v0.1 | 能监听到Tekton构建完成事件，提取镜像名 |
| W1-T6 | Pipeline Agent：GitLab配置仓库自动更新 | 后端 | YAML自动更新模块 | 能自动修改指定YAML文件的镜像标签并提交 |
| W1-T7 | Pipeline Agent：ArgoCD同步触发 | 后端 | ArgoCD触发模块 | 更新配置后自动触发ArgoCD Application同步 |
| W1-T8 | 现场作战背包 - 日志速析器：K8s/ArgoCD日志解析 | 后端 | 日志速析器 v0.1 | 输入日志文本，能提取关键错误信息、Pod状态、事件类型 |

Week 1 里程碑：需求确认完成，基础设施Ready，开发环境打通，Pipeline Agent跑通端到端（Tekton构建完成 → YAML更新 → ArgoCD同步）。

Week 2: Diagnosis Agent + 模板市场

| 任务编号 | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W2-T1 | Diagnosis Agent：ArgoCD状态监听 | 后端 | 状态监听模块 | 能实时监听Application状态变化，识别非Healthy状态 |
| W2-T2 | Diagnosis Agent：K8s事件和日志收集 | 后端 | 数据收集模块 | 自动收集Events、Pod日志、资源描述 |
| W2-T3 | Diagnosis Agent：根因分析引擎（规则+LLM） | 后端+算法 | 诊断引擎 v0.1 | 对Top 10常见错误（ImagePullBackOff、CrashLoopBackOff等）准确率≥80% |
| W2-T4 | 现场作战背包 - API契约生成器：GitLab/Tekton/ArgoCD API对接 | 后端 | API契约生成器 v0.1 | 输入API文档，自动生成对接代码和测试用例 |
| W2-T5 | 知识库搭建：诊断经验沉淀结构 | 后端 | 知识库Schema | 支持诊断案例的存储、检索、匹配 |
| W2-T6 | Collaboration Agent：智能路由和通知 | 后端 | 通知路由模块 | 根据诊断结果自动推送到正确的人（开发/运维） |
| W2-T7 | Collaboration Agent：进度追踪和升级 | 后端 | 追踪模块 | 30分钟无响应自动升级通知 |
| W2-T8 | Collaboration Agent：日报生成 | 后端 | 日报生成器 | 每日自动汇总构建/部署/失败数据 |
| W2-T9 | 行业模板市场：CI/CD运维模板开发 | FDE+研发 | Tekton+ArgoCD+GitLab模板 | 包含Pipeline Agent、Diagnosis Agent、Collaboration Agent的配置模板 |
| W2-T10 | 三Agent集成测试 | 测试 | 集成测试报告 | 三个Agent能协同工作，事件流转无丢失 |

Week 2 里程碑：Diagnosis Agent能自动诊断常见部署问题并生成报告，Agent Trio完整集成，能完成"构建→部署→诊断→通知→追踪"全链路。

Week 3: 评估驱动引擎 + 内部试用 + 效果验证 + 交付文档 + 复盘

| 任务编号 | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3-T1 | 评估驱动引擎：指标定义和数据采集 | 产品+后端 | 评估指标体系 | 定义3个核心指标（部署耗时、人工操作数、问题定位时间）的采集方式 |
| W3-T2 | 评估驱动引擎：基线评估（记录当前人工流程数据） | FDE | 《基线评估报告》 | 记录10次真实部署的人工耗时、交互次数、问题定位时间 |
| W3-T3 | 内部灰度试用：选择2-3个开发小组使用Agent | FDE | 试用反馈收集 | 至少3个开发同学、1个运维同学参与试用 |
| W3-T4 | 问题修复和优化：根据试用反馈迭代Agent | 研发 | 修复清单 | 解决试用中发现的Top 5问题 |
| W3-T5 | 客户共创看板（简化版）：飞书问卷收集反馈 | 产品 | 反馈收集表单 | 收集试用者的满意度评分和建议 |
| W3-T6 | 效果评估：对比基线数据，计算提效幅度 | FDE | 《Agent效果评估报告》 | 部署耗时降低≥50%，人工操作数降低≥80%，问题定位时间降低≥70% |
| W3-T7 | 交付文档：运维Agent使用手册 + 运维手册 | FDE | 《运维提效Agent使用手册》《运维手册》 | 运维同学能独立使用和维护Agent |
| W3-T8 | FDE Workstation MVP文档：平台使用指南 | 产品 | 《FDE Workstation MVP使用指南》 | 记录FDE如何使用6个模块完成交付 |
| W3-T9 | 知识沉淀：将本次交付经验转化为模板和最佳实践 | FDE | 新增模板/知识库条目 | 至少沉淀3个诊断案例、1个交付模板 |
| W3-T10 | 里程碑复盘：总结Workstation平台优缺点，规划M2 | 全员 | 《M1复盘报告》《M2规划》 | 明确M2需要开发的模块和功能 |

Week 3 里程碑：Agent进入内部灰度试用，评估引擎开始采集数据。M1正式交付，效果数据验证通过，M2规划完成。

六、技术方案要点

6.1 Agent Trio技术栈

| 组件 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 事件总线 | Redis Pub/Sub 或 NATS | 轻量级，支持Tekton/ArgoCD/GitLab事件转发 |
| Pipeline Agent | Python + GitLab Python SDK + ArgoCD Python SDK | 监听Tekton事件（通过Kubernetes Watch API） |
| Diagnosis Agent | Python + Kubernetes Python Client + OpenAI API/本地LLM | 规则引擎（80%）+ LLM（20%）混合诊断 |
| Collaboration Agent | Python + 飞书 Webhook API | 消息模板化，支持按钮交互 |
| 日志速析器 | Python + 正则表达式 + 结构化日志解析 | 优先支持JSON格式日志，兼容文本日志 |
| API契约生成器 | Python + OpenAPI Parser + 代码生成模板 | 输入OpenAPI Spec，输出Python调用代码 |
| 评估引擎 | Python + Prometheus/时序数据库 | 指标采集和可视化 |
| 部署方式 | Kubernetes Deployment / Docker Compose | 内部环境优先K8s部署 |

6.2 与现有系统集成点

| 现有系统 | 集成方式 | 数据流向 |
| --- | --- | --- |
| GitLab | Webhook + REST API | Agent监听Push事件，读取/写入配置仓库 |
| Tekton | Kubernetes Event Watch API | 监听PipelineRun状态变化 |
| ArgoCD | REST API + Webhook | 触发同步、查询状态、获取日志 |
| K8s集群 | Kubernetes API | 查询Events、Pod日志、资源状态 |
| 飞书 | Webhook + 机器人API | Agent推送通知、接收交互 |

七、验收标准（Definition of Done）

7.1 Agent Trio验收

| 验收项 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| Pipeline Agent | 开发者推送代码后，10分钟内完成"构建→YAML更新→ArgoCD同步"，全程无人干预 | 实际演示3次 |
| Diagnosis Agent | 模拟3种常见部署故障，Agent能在5分钟内推送包含根因和修复建议的诊断报告 | 故障注入测试 |
| Collaboration Agent | 部署失败时，正确的责任人能在1分钟内收到IM通知，且通知包含完整上下文 | 查看IM消息记录 |
| 端到端链路 | 从代码推送到问题诊断通知，开发和运维之间的人工交互次数≤1次 | 统计10次部署的交互次数 |

7.2 FDE Workstation MVP验收

| 验收项 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 需求翻译器 | 输入"运维提效"，输出包含Pipeline/Diagnosis/Collaboration三个Agent的Scope文档 | 文档评审 |
| 现场作战背包 | 日志速析器能在30秒内解析1000行K8s日志并提取关键错误；API契约生成器能在5分钟内生成GitLab API对接代码 | 实际测试 |
| 行业模板市场 | 提供1个可运行的CI/CD运维模板，FDE能在30分钟内完成配置并部署Agent | FDE实际操作计时 |
| 评估驱动引擎 | 自动采集并展示3个核心指标的趋势图，支持基线对比 | 查看评估报告 |

八、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维同学抵触（担心被替代） | 中 | 高 | 利益相关者图谱提前识别；强调"Agent替代重复劳动，让运维聚焦架构优化"；让运维同学参与Agent设计 |
| Tekton/ArgoCD API权限不足 | 中 | 高 | Week 1合规检测雷达优先扫描API权限；提前与运维主管沟通权限申请 |
| LLM诊断准确率不达标 | 中 | 中 | 采用"规则引擎为主（80%）+ LLM为辅（20%）"策略；优先覆盖Top 10常见错误 |
| 内部IM系统对接复杂 | 低 | 中 | 优先支持飞书；其他IM延后 |
| FDE同时做Agent开发和平台开发，精力分散 | 高 | 高 | 明确优先级：Agent Trio P0，Workstation模块P1；Agent跑通后再完善Workstation |
| 开发同学不配合试用 | 低 | 中 | 选择2-3个积极的小组先行试用；用数据说话（展示省时效果） |

九、资源需求

| 资源 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发 | 2人 | Agent Trio开发 + Workstation后端 |
| FDE/产品 | 1人 | 需求翻译、客户访谈、交付、评估 |
| 算法/LLM | 1人 | Diagnosis Agent的LLM部分 |
| 测试环境 | 1套独立K8s集群 | 用于Agent测试，避免影响生产 |
| LLM API | OpenAI API或本地模型 | Diagnosis Agent的语义分析 |
| GitLab测试仓库 | 2-3个 | 用于测试Pipeline Agent的YAML更新 |

十、M1 → M2 衔接规划

M1验证成功后，M2重点：

- 扩展Workstation模块：开发利益相关者图谱、场景挖掘Agent、数据治理工坊、客户共创看板

- 扩展Agent能力：支持Helm/Kustomize、支持多集群、支持金丝雀发布

- 扩展行业模板：从"CI/CD运维"扩展到"监控告警运维"、"成本优化运维"

- 对外交付准备：将内部验证的Agent和Workstation模块，封装为可对外部客户交付的产品